Poznań, 26 kwietnia 2018 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Budowa Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | przetargi@po.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Grażyna Miłoszewska | telefon: | 61/841 27 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Lucyna Kośmicka-Skrzypczak | telefon: | 61/841 24 69 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na:

    - opracowaniu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji projektowo – technicznej w tym projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę, dla inwestycji p.n.: „Budowa Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu przy ul. Serafitek 28”. Szczegółowy zakresie rzeczowy określony został w programie funkcjonalno - użytkowym zwanym dalej „PFU” (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w § 14 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ);

    - wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na: rozbiórce pozostałości po budynku, budowie w miejscu rozebranego budynku nowego budynku  Komisariatu Wodnego, wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. II.1.1 oraz uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie.

  - Użyte przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia, dla oznaczenia materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów opisu:

    - znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp, oraz

    - normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp

zwane dalej łącznie „sformułowaniami ograniczającymi” stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny, technologiczny lub estetyczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określone materiały, urządzenia, oprogramowania, licencje, systemy technicznych i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających” mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy i kompatybilności. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy nie gorsze od podanych w PFU - załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w PFU. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji i systemów technicznych. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych niż wskazane w PFU.

  - Kody CPV – 45216100-5, 71320000-7.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), 
z wyłączeniem walut obcych.

  - Wymagania dotyczące zatrudnienia osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące:

      - roboty rozbiórkowe;

      - roboty ogólnobudowlane - rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie i wykończeniowe;

      - roboty budowlane instalacyjne polegające na wykonywaniu sieci i instalacji: elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnych i teletechnicznych wraz z instalowaniem osprzętu;

      - roboty związane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie i utrzymanie terenów zielonych.

    - Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia robót budowlanych zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu informację dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. II.8.1, zawierającą imiona i nazwiska osób.

    - Dane zawarte w informacji o której mowa w pkt. II.8.2  nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób o których mowa w pkt. II.8.1 raz na kwartał - przez cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, licząc od dnia podpisania umowy.

    - Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

    - W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami, o których mowa w pkt. II.8.1, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz niezwłocznego przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu.

    - W przypadku powierzenia wykonania robót określonych w pkt. II.8.1 osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy karę, o której mowa  w § 6 ust. 1 pkt. 10 projektu umowy, oraz może wypowiedzieć umowę i naliczyć karę, o której mowa § 6 ust. 1 pkt. 12 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do dnia 31.10.2019 r., z tym zastrzeżeniem, że wykonawca w terminie:

  - do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy przekaże do akceptacji Zamawiającego koncepcję;

  - do dnia 31.07.2018 r. przekaże do akceptacji Zamawiającego dokumentację projektową;

  - do dnia 31.08.2018 r. uzyska i przekaże Zamawiającemu ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę;

  - do dnia 30.09.2019 r. wykona wszelkie roboty budowlane związane z budową Komisariatu Wodnego, w tym związane z zagospodarowaniem terenu;

  - do dnia 31.10.2019 r. uzyska ostateczną Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

- OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV. 6.

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:

    - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,

    - ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Dokument potwierdzający wniesienie wadium.  W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej 
z form określonych w pkt. VII.2.2 - VII.2.5, dokumenty te winny być złożone w formie oryginału.

  - Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. V.6.1, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

  - Sytuacja finansowa.

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że posiada: - ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; - środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. | - Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. |

  - Zdolność zawodowa.

    - W zakresie doświadczenia:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej: - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową dotyczącą budowy lub rozbudowy budynku: - w technologii monolitycznej albo murowanej albo mieszanej, - o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części budynku nie mniejszej niż 300 m2, - wraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł., oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie budynku: - w technologii monolitycznej albo murowanej albo mieszanej, - o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części budynku nie mniejszej niż 300 m2, | - Wykaz usług (dotyczy zakresu określonego w pkt. V.3.1.1) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje, - inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. - Wykaz robót budowlanych (dotyczy zakresu określonego w pkt. V.3.1.2) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających |
| - wraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł; a także potwierdzi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. | czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyżej określonych dokumentów. |

    - W zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: - projektantem branży architektonicznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień oraz która wykonała co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu architektonicznego dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 oraz zagospodarowania terenu wokół tego budynku; - projektantem branży konstrukcyjnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień oraz, która wykonała co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu konstrukcji w technologii monolitycznej lub murowanej albo mieszanej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2; - projektantem branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień oraz która wykonała co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej lub klimatyzacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2; | - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy potwierdzające, że osoby wskazane jako kierownicy robót posiadają wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. |

| - projektantem branży elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień oraz która wykonała co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu instalacji elektrycznych dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2; - projektantem branży telekomunikacyjnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień oraz która wykonała co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu masztu antenowego, a także systemów telekomunikacyjnych i teletechnicznych dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2; - kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej 2 inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie budynku w technologii monolitycznej albo murowanej, albo mieszanej o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części budynku nie mniejszej niż 300 m2 (nie dopuszcza się hal wielogabarytowych) gdzie pełnił funkcję kierownika budowy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy dla danej inwestycji - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dana osoba pełniła funkcję kierownika kontraktu lub kierownika projektu, jeżeli pełnienie danej funkcji obejmowało wykonywanie czynności przewidzianych dla kierownika budowy; - kierownikiem robót branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej lub klimatyzacyjnej; - kierownikiem robót branży elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję - najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej. |  |
| --- | --- |

| kierownika robót branży elektrycznej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej. - kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych; - instalatorem wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego posiadających certyfikaty autoryzowanego instalatora systemów CCTV, SKD, SSWiN oraz SAP zaoferowanych przez wykonawcę, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz który wykonał co najmniej 2 prace związane z instalacjami systemów CCTV, SKD, SAP, SSWiN w budynku. |  |
| --- | --- |

  - Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. V.2.2 i V.3 może polegać na zdolności zawodowej lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. V.5.

  - Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności  zawodowej, o której mowa w pkt. V.3 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że podmioty te będą realizować zamówienie lub jego część.

  - Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności finansowe lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym celu:

    - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub zdolnościach zawodowych, o których mowa 
w pkt. V.2.2 i V.3, innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę 
z innym podmiotem - treść zobowiązania określa załącznik nr 4 do SIWZ.

    - Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać także dokumentów, które określają w szczególności:

      - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

      - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

      - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

      - czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. VI.2.

  - Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.3.13 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone 
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.

| Podstawa wykluczenia | Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. | - Dokumenty określone w pkt. V.2.3, V.2.4, V.3.1.3, V.3.1.4, V.3.2.8 i V.3.2.9 SIWZ |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. ust. 7 pkt.1 i pkt.2 lit. a, uPzp -Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty. Przedmiotową informację z KRK dotyczącą także innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami fizycznymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. ust. 7 pkt.1 i pkt.2 lit. a uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c, oraz jeżeli upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienie się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty; Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami prawnymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. ust. 7 pkt 2 lit. b uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | - Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. Przedmiotowe oświadczenia dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. ust. 7 pkt. 4 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. | - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 uPzp. Przedmiotową informację dotyczącą również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. ust. 7 pkt. 5 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. | - Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). | - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z: - zamawiającym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, - członkami komisji przetargowej, - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp, chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec osób, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. | - Oświadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym. Przedmiotowe oświadczenie innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Przedmiotowe zaświadczenia i oświadczenia dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. |

  - Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Jeżeli wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

      - pkt VI.3.2, VI.3.3 i VI.3.11 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - pkt VI.3.14, VI.3.21 i VI.3.22 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

        - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, które winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

        - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego 
w ofercie nie będący innym podmiotem, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie nie będącym innym podmiotem, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający będzie badał, czy wobec:

    - Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;

    - innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp;

    - podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ nie będącego innym podmiotem, o którym mowa w pkt. VI.6.2, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 
i ust. 5 uPzp

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w pkt. VI.3.

  - Jeżeli wobec innego podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI.3, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli samodzielnie wykaże sytuację finansową lub zdolności zawodowe.

  - Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- WADIUM

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 65 000,00 zł.

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

    - w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-37/2018”,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

    - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności 
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp  pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

    - wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli:

      - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

      - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego wykonawcy.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia 
i informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Przygotowanie oferty

    - Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

    - Oferta musi być sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

    - Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

    - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

  - Złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-37/2018 „Oferta - Budowa Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu”

Nie otwierać przed dniem 15.05.2018 r., do godz. 11:15

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

  - Zmiana oferty.

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-37/2018 „Zmiana oferty - Budowa Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu”

# Nie otwierać przed dniem 15.05.2018 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

  - Wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). 
W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-37/2018 „Wycofanie oferty - Budowa Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu”

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć do 15.05.2018 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

  - Otwarcie ofert odbędzie się 15.05.2018 roku o godz. 11:15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca obliczy cenę w oparciu o dane wynikające z programu funkcjonalno - użytkowego.

  - Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W szczególności podatek VAT, koszty wykonania dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, zgód, ekspertyz, badań, zebrania koniecznych dokumentów, materiałów i urządzeń, koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, sprawdzeń, wszelkie koszty serwisowania, konserwacji i przeglądów wszystkich urządzeń w okresie gwarancji, których wykonanie wynika 
z obowiązujących przepisów lub wymagań producenta, a także koszty, o których mowa § 23 ust. 2 pkt. 40 Umowy.

  - Cena może być tylko jedna.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Kryteria oceny oferty:

    - Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt.

Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu 
o następujący wzór:

C = (C min / C x ) x 60

| gdzie: | C | - | liczba punktów w kryterium „Cena” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C min | - | najniższa cena spośród złożonych ofert |
|  | Cx | - | cena oferty badanej |

    - Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”, którego znaczenie wynosi 6 %

Zaoferowany okres gwarancji za wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia, nie może być krótszy niż 36 miesięcy

Zaoferowany okres rękojmi na przedmiot umowy nie może być krótszy niż 36 miesięcy

Obliczenie punktów w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Zaoferowanym w formularzu ofertowym okresom gwarancji i rękojmi zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Okres rękojmi lub gwarancji w miesiącach | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 36-47 | 0 |
| 48-59 | 1 |
| ≥60 | 3 |

Następnie punkty uzyskane za poszczególne okresy gwarancji oraz rękojmi zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem.

GR = G + R

| gdzie: | GR | - | liczba punktów w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G | - | liczba punktów uzyskana za zaoferowany okres gwarancji za wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia |
|  | R | - | liczba punktów uzyskana za zaoferowany okres rękojmi |

    - Kryterium „Doświadczenie projektantów i kierowników”, którego znaczenie wynosi 32 %

W kryterium „Doświadczenie projektantów i kierowników” wykonawca może uzyskać  maksymalnie 32 pkt., które przydzielone będą w oparciu o następujące podkryteria:

      - „Doświadczenie projektanta branży architektonicznej”, którego znaczenie wynosi 4 %

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać projektanta branży architektonicznej:

XIII.1.3.1.1 	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.1.2     nr uprawnień;

XIII.1.3.1.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu architektonicznego dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 oraz zagospodarowania terenu wokół tego budynku,

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta branży architektonicznej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie wykonanych projektów przez projektanta branży architektonicznej zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba projektów | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| ≥ 5 | 4 |

    - .2      „Doświadczenie projektanta branży konstrukcyjnej”, którego znaczenie wynosi 4 %

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać projektanta branży konstrukcyjnej:

XIII.1.3.2.1	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.2.2	nr uprawnień;

XIII.1.3.2.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu konstrukcji w technologii monolitycznej lub murowanej albo mieszanej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2,

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta branży konstrukcyjnej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie wykonanych projektów przez projektanta branży konstrukcyjnej zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba projektów | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| ≥ 5 | 4 |

      - „Doświadczenie projektanta branży sanitarnej”, którego znaczenie wynosi 3 %

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać kierownika robót  branży sanitarnej:

XIII.1.3.3.1	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.3.2	nr uprawnień;

XIII.1.3.3.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 roboty polegające na wykonaniu obejmował wykonanie projektu instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej lub klimatyzacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2.

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta branży sanitarnej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie wykonanych projektów przez projektanta branży sanitarnej zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba projektów | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| ≥ 4 | 3 |

      - „Doświadczenie projektanta branży elektrycznej”, którego znaczenie wynosi 3 %

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać kierownika robót branży elektrycznej:

XIII.1.3.4.1	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.4.2	nr uprawnień;

XIII.1.3.4.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu instalacji elektrycznych dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2.

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta branży elektrycznej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie wykonanych projektów przez projektanta branży elektrycznej zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba projektów | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| ≥ 4 | 3 |

      - „Doświadczenie projektanta branży telekomunikacyjnej”, którego znaczenie wynosi 3%

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać projektanta branży telekomunikacyjnej:

XIII.1.3.5.1	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.5.2	nr uprawnień;

XIII.1.3.5.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 projekty, których zakres obejmował wykonanie projektu branży telekomunikacyjnej lub teletechnicznej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2.

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta branży telekomunikacyjnej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie wykonanych projektów przez projektanta branży telekomunikacyjnej zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba projektów | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| ≥ 4 | 3 |

      - „Doświadczenie kierownika budowy”, którego znaczenie wynosi 6 %.

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać kierownika budowy:

XIII.1.3.6.1	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.6.2	nr uprawnień;

XIII.1.3.6.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 inwestycje polegające na budowie lub rozbudowie budynku w technologii monolitycznej albo murowanej, albo mieszanej o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części budynku nie mniejszej niż 300 m2 w trakcie których pełnił funkcję kierownika budowy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy dla każdej z tych inwestycji - Zamawiający uzna również za równoważne funkcji kierownika budowy jeżeli dana osoba pełniła funkcję kierownika kontraktu lub kierownika projektu, pod warunkiem, że pełnienie danej funkcji obejmowało wykonywanie czynności przewidzianych dla kierownika budowy,

- okres w którym pełnił funkcję kierownika budowy dla wskazanych inwestycji.

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie inwestycji w trakcie których dana osoba pełniła funkcję kierownika budowy zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba inwestycji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| ≥6 | 6 |

      - „Doświadczenie kierownika branży sanitarnej”, którego znaczenie wynosi 3 %

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać kierownika robót branży sanitarnej:

XIII.1.3.7.1	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.7.2	nr uprawnień;

XIII.1.3.7.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 roboty polegające na wykonaniu instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej lub klimatyzacyjnej dla których pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej.

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika branży sanitarnej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie robót dla których dana osoba pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba robót | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| ≥ 4 | 3 |

      - „Doświadczenie kierownika branży elektrycznej”, którego znaczenie wynosi 3 %

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać kierownika robót branży elektrycznej:

XIII.1.3.8.1	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.8.2	nr uprawnień;

XIII.1.3.8.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 roboty polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej 
w budynkach dla których pełnił funkcję kierownika robót branży elektrycznej.

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika branży elektrycznej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie robót dla których dana osoba pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba robót | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| ≥ 4 | 3 |

      - „Doświadczenie kierownika branży telekomunikacyjnej”, którego znaczenie wynosi 3%

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać kierownika robót branży telekomunikacyjnej:

XIII.1.3.9.1	jego imię i nazwisko;

XIII.1.3.9.2	nr uprawnień;

XIII.1.3.9.3	doświadczenie, w tym:

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,

- wskazać minimum 2 roboty polegające na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej lub teletechnicznych w budynkach dla których pełnił funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej.

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika branży telekomunikacyjnej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie robót dla których dana osoba pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba robót | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| ≥ 4 | 3 |

Punkty uzyskane w  kryterium „Doświadczenie projektantów i kierowników” zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem.

D = Pa + Pk + Ps + Pe +Pt + Kb + Ks + Ke + Kt

| gdzie: | D | - | łączna liczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie projektantów i kierowników” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pa | - | Liczliliczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie projektanta branży architektonicznej” |
|  | Pk | - | liczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie projektanta branży konstrukcyjnej” |
|  | Ps | - | liczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie projektanta branży sanitarnej” |
|  | Pe Pt | - - | liczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie projektanta branży elektrycznej” liczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie projektanta branży telekomunikacyjnej” |
|  | Kb | - | liczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie kierownika budowy” |
|  | Ks | - | liczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie kierownika robót branży sanitarnej” |
|  | Ke Kt | - - | liczba punktów uzyskana w podkryterium „Doświadczenie kierownika robót branży elektrycznej” liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie kierownika robót branży telekomunikacyjnej” |

    - Kryterium „Doświadczenie instalatora systemów teletechnicznych”, którego znaczenie wynosi 2%

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać instalatora systemu: kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), a także:

XIII.1.4.1	  jego imię i nazwisko danego instalatora;

XIII.1.4.2 nr pod którym dany instalator  wpisany jest na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

XIII.1.4.3	posiadane przez danego instalatora certyfikaty autoryzowanego instalatora dla oferowanych przez wykonawcę systemów: kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napraw (SSWiN), monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP);

XIII.1.4.4	 doświadczenie, w tym:

- liczbę lat,

- wskazać minimum 2 roboty oraz ich zakres, polegające na wykonaniu systemów: monitoringu wizyjnego (CCTV), sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie instalatora systemów teletechnicznych” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie robót wykonanych przez tego instalatora systemów teletechnicznych Zamawiający przyzna wykonawcy liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Liczba robót | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| ≥ 4 | 2 |

Punkty uzyskane w  poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem.

O = C + GR + D + I

| gdzie: | O | - | łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | - | liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena” |
|  | GR D I | - - - | liczba punktów uzyskana w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie projektantów i kierowników” liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie instalatora systemów teletechnicznych” |

  - Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie miało taki sam bilans punktowy, Zamawiający jako najkorzystniejszą spośród tych ofert uzna ofertę z najniższą ceną.

  - Sposób oceny ofert.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria określone w pkt. XIII. 1, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. XIII.2, złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny oferty brutto.

  - Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Zabezpieczenie - Umowa nr ZZP-2380-37/2018”,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w pkt. XVI.2.2 - XVI.2.5 zabezpieczenie winno obejmować roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

  - Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 uPzp.

  - Całość zabezpieczenia musi być wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należności za częściowo wykonane roboty.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

  - Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

    - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

    - przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

  - W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU

  - Umowa lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać nazwę i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, określenie przedmiotu umowy i jego wartości, a także postanowienia dotyczące:

    - obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

    - obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

    - obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości zawartej umowy;

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

  - Umowa lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

    - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez wykonawcę lub podwykonawcę;

    - warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego;

    - nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, jedynie w jednej z form przewidzianych 
w uPzp oraz zakazujących możliwości zamiany formy zabezpieczenia;

    - przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 30% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - W przypadku gdy, projekt umowy o podwykonawstwo nie będzie spełniał wymagań określonych w pkt. XVIII.1 
i XVIII.2, Zamawiający złoży zastrzeżenia na piśmie i odmówi zgody na zawarcie  umowy o podwykonawstwo.

  - W przypadku gdy zawarta umowa o podwykonawstwo nie będzie spełniała wymagań określonych w pkt. XVIII.1 i XVIII.2, Zamawiający złoży sprzeciw, w którym wezwie wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kar umownych, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 6 i 7 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.

- INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości zawartej umowy.

- PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiający przywiduje dokonywanie płatności w częściach. Kwota ostatniej części wynagrodzenia nie może być mniejsza niż 5 % oraz nie może być większa niż 10 % wartości wynagrodzenia wykonawca wynikającego z umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

  - Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

  - W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

    - Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

      - Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o którym mowa w pkt. XXI.3.2.1.

      - Informację, o której mowa w pkt. XXI.3.1.1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

        - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

        - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

      - Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.

    - Odwołanie.

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

        - określania warunków udziału w postępowaniu;

        - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        - odrzucenia oferty odwołującego;

        - opisu przedmiotu zamówienia;

        - wyboru najkorzystniejszej oferty.

      - Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

      - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

      - Odwołanie wnosi się:

        - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w pkt. XXI.3.2.1.2, XXI.3.2.1.3 i XXI..3.1.5 stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

        - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w pkt. XXI.3.2.1.1 i XXI.3.2.1.4.

    - Skarga do sądu

      - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

      - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

      - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

      - W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1  	- 	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  	- 	Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3  	- 	Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 	- 	Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot

Załącznik nr 5 	- 	Projekt umowy

Załącznik nr 6	-	Program funkcjonalno - użytkowy (PFU)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz Ofertowy

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pełna nazwa/firma |  |  |  |  |  |  |
| adres |  |  |  |  |  |  |
| NIP/PESEL |  |  |  |  |  |  |
| nr telefonu |  | faxu |  |  |  | e-mail |
| NIP |  |  |  |  |  |  |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |  |  |  |  |  |  |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

# Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

- …………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………), 
w tym:

- cena za wykonanie dokumentacji projektowej:

…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………), w tym należny podatek VAT o stawce …….%,

- cena za wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej:

…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………), 
w tym należny podatek VAT o stawce …….%;

- rękojmię na przedmiot umowy na okres …….. miesięcy (okres rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy);

- gwarancję na wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia, na okres …….. miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

Jednocześnie oświadczam oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………

- Informacje dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

| Projektant branży architektonicznej (pkt. V.3.2.1 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | …………………………………………………. |  |  |
| Nr uprawnień | ……………………………….. |  |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  |  | …………………… |
| Wykonane projekty (min. 2) |  |  | - Projekt branży architektonicznej dotyczący budynku …………………………………………………… …………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku. - Projekt branży architektonicznej dotyczący budynku …………………………………………………… …………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku. - Projekt branży architektonicznej dotyczący budynku …………………………………………………… …………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku. - Projekt branży architektonicznej dotyczący budynku …………………………………………………… …………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku. - Projekt branży architektonicznej dotyczący budynku …………………………………………………… …………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku. |  |

| Projektant branży konstrukcyjnej (pkt. V.3.2.2 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | …………………………………………………. |  |  |
| Nr uprawnień | ……………………………….. |  |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  |  | …………………… |
| Wykonane projekty (min. 2) |  |  | - Projekt branży konstrukcyjnej dotyczący budowy/rozbudowy* budynku ………………………………………………………………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej wybudowanego/części dobudowanej* budynku …………. m2 w technologii monolitycznej/murowanej/mieszanej*. - Projekt branży konstrukcyjnej dotyczący budowy/rozbudowy* budynku ………………………………………………………………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej wybudowanego/części dobudowanej* budynku …………. m2 w technologii monolitycznej/murowanej/mieszanej*. - Projekt branży konstrukcyjnej dotyczący budowy/rozbudowy* budynku ………………………………………………………………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej wybudowanego/części dobudowanej* budynku …………. m2 w technologii monolitycznej/murowanej/mieszanej*. - Projekt branży konstrukcyjnej dotyczący budowy/rozbudowy* budynku ………………………………………………………………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej wybudowanego/części dobudowanej* budynku …………. m2 w technologii monolitycznej/murowanej/mieszanej*. - Projekt branży konstrukcyjnej dotyczący budowy/rozbudowy* budynku ………………………………………………………………………………………………………………………. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej wybudowanego/części dobudowanej* budynku …………. m2 w technologii monolitycznej/murowanej/mieszanej*. |  |

* niepotrzebne skreślić

| Projektant branży sanitarnej (pkt. V.3.2.3 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | …………………………………………………. |  |  |
| Nr uprawnień | ……………………………….. |  |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  |  | …………………… |
| Wykonane projekty (min. 2) |  |  | - Projekt instalacji: wodnej/kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* dla budynku ……………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji: wodnej/kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* dla budynku ……………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji: wodnej/kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* dla budynku ……………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji: wodnej/kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* dla budynku ……………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji: wodnej/kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* dla budynku ……………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. |  |

* niepotrzebne skreślić

| Projektant branży elektrycznej (pkt. V.3.2.4 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | …………………………………………………. |  |  |
| Nr uprawnień | ……………………………….. |  |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  |  | …………………… |
| Wykonane projekty (min. 2) |  |  | - Projekt instalacji elektrycznej dla budynku …………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji elektrycznej dla budynku …………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji elektrycznej dla budynku …………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji elektrycznej dla budynku …………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji elektrycznej dla budynku …………………………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. |  |

| Projektant branży telekomunikacyjnej (pkt. V.3.2.5 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | ………………………………………………… |  |  |
| Nr uprawnień | …………………………………. |  |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  |  | …………………… |
| Wykonane projekty (min. 2) |  |  | - Projekt instalacji telekomunikacyjnej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji telekomunikacyjnej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji telekomunikacyjnej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji telekomunikacyjnej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Projekt instalacji telekomunikacyjnej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………, o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. |  |

| Kierownik budowy (pkt. V.3.2.6 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | …………………………………………………. |  |  |
| Nr uprawnień | ……………………………….. |  |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  |  | …………………… |
| Inwestycje w trakcie których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy (min. 2) |  |  | - Budowa/rozbudowa* budynku ………………………………………………………………….. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….………………… Technologia budynku monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia użytkowa wybudowanego budynku/dobudowanej części budynku* …………. m2 - pełniona funkcja kierownik budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od ………………….(mm/rrrr) do ………………..(mm/rrrr). - Budowa/rozbudowa* budynku ………………………………………………………………….. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….………………… Technologia budynku monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia użytkowa wybudowanego budynku/dobudowanej części budynku* …………. m2 - pełniona funkcja kierownik budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od ………………….(mm/rrrr) do ………………..(mm/rrrr). - Budowa/rozbudowa* budynku ………………………………………………………………….. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….………………… Technologia budynku monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia użytkowa wybudowanego budynku/dobudowanej części budynku* …………. m2 - pełniona funkcja kierownik budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od ………………….(mm/rrrr) do ………………..(mm/rrrr). - Budowa/rozbudowa* budynku ………………………………………………………………….. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….………………… Technologia budynku monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia użytkowa wybudowanego budynku/dobudowanej części budynku* …………. m2 - pełniona funkcja kierownik budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od ………………….(mm/rrrr) do ………………..(mm/rrrr). - Budowa/rozbudowa* budynku ………………………………………………………………….. położonego w …………..……………………………. przy ul. …………………….………………… Technologia budynku monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia użytkowa wybudowanego budynku/dobudowanej części budynku* …………. m2 - pełniona funkcja kierownik budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od ………………….(mm/rrrr) do ………………..(mm/rrrr). |  |

* niepotrzebne skreślić

| Kierownik robót branży sanitarnej (pkt. V.3.2.7 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | …………………………………………………. |  |  |
| Nr uprawnień | ……………………………….. |  |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  |  | …………………… |
| Roboty w trakcie których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej (min. 2) |  |  | - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/ kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* w budynku położonym w ………………….………. przy ul. ……………………………... - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/ kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* w budynku położonym w ………………..…………. przy ul. ……………………………... - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/ kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* w budynku położonym w ………………..…………. przy ul. ……………………………... - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/ kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* w budynku położonym w ………………..…………. przy ul. ……………………………... - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/ kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji* w budynku położonym w ………………..…………. przy ul. ……………………………... |  |

| Kierownik robót branży elektrycznej (pkt. V.3.2.8 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | …………………………………………………. |  |  |
| Nr uprawnień | ……………………………….. |  |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  |  | …………………… |
| Roboty w trakcie których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej (min. 2) |  |  | - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynku położonym w …………………..………. przy ul. ……………………………... - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynku położonym w …………………..………. przy ul. ……………………………... - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynku położonym w …………………..………. przy ul. ……………………………... - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynku położonym w …………………..………. przy ul. ……………………………... - Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynku położonym w …………………..………. przy ul. ……………………………... |  |

| Kierownik branży telekomunikacyjnej (pkt. V.3.2.9 SIWZ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | ………………………………………………. |  |  |
| Nr uprawnień | …………………………….. |  |  |
| Doświadczenie: |  |  |  |
| Liczba lat po uzyskaniu uprawnień |  |  | …………………… |
| Roboty w trakcie których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej lub teletechnicznej (min. 2) |  | - Kierownik branży telekomunikacyjnej/teletechnicznej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….……………………….……, - Kierownik branży telekomunikacyjnej/teletechnicznej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….………………….…………, - Kierownik branży telekomunikacyjnej/teletechnicznej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….…………………….………, - Kierownik branży telekomunikacyjnej/teletechnicznej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….………………………….…, - Kierownik branży telekomunikacyjnej/teletechnicznej dla budynku ……………………………………………………… położonego w …..…………..……………………………. przy ul. …………………….………………………….…, |  |

| Instalatorem wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (pkt. V.3.2.10 SIWZ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….. |  |  |  |
| Nr pod którym instalator wpisany jest na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego |  |  |  | ……………………………………………… |
| Certyfikaty autoryzowanego instalatora dla systemów: monitoringu wizyjnego (CCTV) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) kontroli dostępu (SKD) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) |  |  |  | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… |
| Doświadczenie: |  |  |  |  |
| Liczba lat od wpisu na listę |  |  | …………………………………. |  |
| Roboty oraz ich zakres w trakcie których wskazana osoba wpisana była na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (min. 2) |  | - Instalator systemów teletechnicznych (CCTV, SAP, SKD, SSWiN) dla budynku …………………………………… położonego w ………………………………… przy ul. …………………….……, - Instalator systemów teletechnicznych (CCTV, SAP, SKD, SSWiN) dla budynku …………………………………… położonego w …..…………..……………. przy ul. …………………….………, - Instalator systemów teletechnicznych (CCTV, SAP, SKD, SSWiN) dla budynku …………………………………… położonego w …..…………..…… przy ul. …………………….……., o powierzchnia użytkowej budynku …………. m2. - Instalator systemów teletechnicznych (CCTV, SAP, SKD, SSWiN) dla budynku …………………………………… położonego w …..…………..…… przy ul. …………………….….…, - Instalator systemów teletechnicznych (CCTV, SAP, SKD, SSWiN) dla budynku …………………………………… położonego w …..…………..…… przy ul. …………………….………………, |  |  |

* niepotrzebne skreślić

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności zawodowej określone przez Zamawiającego w pkt. V.2 i V.3 SIWZ.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

NIP/PESEL

KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych związanych z budową Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

- Oświadczenie dotyczące wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

- art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 769),

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

- art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. uPzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 uPzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

- Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca: (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

- Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca: ( jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

Oświadczam, że reprezentując …………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………..

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:

wykonanie robót budowlanych związanych z budową Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji:

- środki finansowe/zdolność kredytową* w kwocie …………………………………………………………….

- moje/nasze* doświadczenie w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- osobę/osoby:

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do projektowania  w specjalności architektonicznej:

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do projektowania  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy;

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik branży sanitarnej;

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych - kierownik branży elektrycznej.

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

- …………………………………………………………………………………………. wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającego certyfikaty autoryzowanego instalatora systemów teletechnicznych (CCTV, SAP, SKD, SSWiN).

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas* ww. zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

|  | miejscowość |  | data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podpis |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

nr ZZP-2380-…./2018

Zawarta w dniu ……………… 2018 roku, w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ………………………………………….., mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Pełnomocnika - …. Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu …………………………………………..,

a:

……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… 
o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZP-2380-…./2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu przy ul. Serafitek 28, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę wraz z załącznikami.

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę.

- Ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.).

- SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia obowiązująca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie którego została zawarta niniejsza Umowa.

- Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, zarządzenie władz lub zmianę przepisów prawa w trakcie trwania Umowy. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą.

- Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 
z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 90).

CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Komisariatu Wodnego Policji
w Poznaniu przy ul. Serafitek 28, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na:

- opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – technicznej w tym projekt koncepcyjny, projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanej w dalszej części umowy „dokumentacją projektową” wraz uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę, dla inwestycji p.n.: „Budowa Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu przy ul. Serafitek 28” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w programie funkcjonalno - użytkowym zwanym dalej „PFU”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz w § 14 Umowy;

- wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na: rozbiórce istniejącego budynku, budowie w miejscu rozebranego budynku nowego budynku Komisariatu Wodnego Policji wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1 oraz uzyskanie Decyzji pozwalania na użytkowanie.

- Zasady realizacji przedmiotu umowy określone są odpowiednio:

- dla dokumentacji projektowej w części szczegółowej A Umowy,

- dla wykonania robót budowlanych  w części szczegółowej B Umowy,

przy czym część ogólna oraz część końcowa umowy dotyczą również części szczegółowej A i B niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne i organizacyjne dotyczące realizacji niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania powyższych danych właściwym organom kontrolnym.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i urządzeń wolnych od wad oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających, co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz wymogom określonym w programie funkcjonalno - użytkowym i dokumentacji projektowej, własnymi siłami, 
z wyjątkiem prac powierzonych podwykonawcom, na zasadach określonych z § 10 - 12 Umowy oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej oraz celem, któremu ma służyć.

- Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, a Wykonawca powinien:

- pominąć wykonanie wskazanych robót w całości lub ich części;

- wykonać roboty zamienne.

Termin realizacji

§ 2

- Przedmiot zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 1 Umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:

- przekazanie przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego koncepcji - do 30 dni od daty podpisania umowy;

- przekazanie przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej - do dnia 
31.07.2018 r.;

- uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu - do dnia 31.08.2018 r.;

- Przedmiot zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 Umowy zostanie zrealizowany, w następujących terminach:

  - wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu, w tym zieleni - do dnia 30.09.2019 r.

  - uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie - do dnia 31.10.2019 r.

Wynagrodzenie umowne

§ 3

- Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
z dnia …………………………………………….. r., na kwotę brutto ……………. (słownie: …………………………………………………… złotych 00/100) w tym:

- wynagrodzenie za dokumentację projektową oraz za pełnienie nadzoru autorskiego, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, wynosi brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………………………………… złotych  …./100)w tym należny podatek VAT o stawce ….%.

- wynagrodzenie za roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, wynosi brutto …………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………….…………. złotych …/100) w tym należny podatek VAT o stawce ….%.

Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonanie przedmiotu umowy 
w szczególności podatek VAT, koszty uzgodnień, pozwoleń, zgód, ekspertyz, badań, zebrania koniecznych dokumentów, materiałów i urządzeń, koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, sprawdzeń, a także wszelkie koszty serwisowania, konserwacji i przeglądów wszystkich urządzeń w okresie gwarancji, których wykonanie wynika z obowiązujących przepisów lub wymagań producenta, a także koszty, o których mowa § 23 ust. 2 pkt. 40 Umowy.

Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy

§ 4

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1. Wykonawca winien zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

  - nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykazane przez Wykonawcę okoliczności okażą się zasadne dla Zamawiającego, albo

  - złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaże okoliczności, które okażą się zasadne dla Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośredniej zapłaty części wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, odpowiadającej części lub całości wynagrodzenia wynikającego 
z umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, na wniosek Wykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę

§ 5

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące:

- roboty rozbiórkowe;

- roboty ogólnobudowlane w tym rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie i wykończeniowe;

- roboty budowlane instalacyjne polegające na wykonywaniu sieci i instalacji: elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnych i teletechnicznych wraz z instalowaniem osprzętu;

- roboty związane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie i utrzymanie terenów zielonych.

    - Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia robót budowlanych zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu informację dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. II.8.1, zawierającą imiona i nazwiska osób.

    - Dane zawarte w informacji o której mowa w pkt. II.8.2  nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób o których mowa w pkt. II.8.1 raz na kwartał - przez cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, licząc od dnia podpisania umowy.

    - Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

    - W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami, o których mowa w pkt. II.8.1, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz niezwłocznego przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu.

    - W przypadku powierzenia wykonania robót określonych  w pkt. II.8.1  osobom  niezatrudnionym   na  podstawie

umowy o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy karę, o której mowa   w  § 6 ust.  1  pkt. 10 projektu   umowy,

oraz może wypowiedzieć umowę i naliczyć karę, o której mowa § 6 ust. 1 pkt. 12 projektu umowy (załącznik nr 5

do SIWZ).

### Kary umowne

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 4:

- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej lub jej części w terminach określonych w  § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 1 000,00 zł  za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków Wykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek – 
w wysokości 1 000,00 zł;

- za zwłokę w wykonaniu całości robót budowlanych,  o których mowa w  § 1 ust. 1 pkt. 2 Umowy 
w terminach określonych w  § 2 ust. 2 Umowy w wysokości 5 000,00 zł  za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub  gwarancji – 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie;

- za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmian;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;

- za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania takiej zmiany - 
w wysokości 1 000,00 zł;

- za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania takiej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;

- za powierzanie wykonania robót określonych w § 5 ust. 1 Umowy osobom niezatrudnionym na umowę 
o pracę - w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za opóźnienie w raportowaniu stanu zatrudnienia o którym mowa  w § 5 ust. 4 Umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od 10 dnia każdego miesiąca;

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 - w wysokości 500 000,00 zł.

- w przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez zgłoszenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo - w wysokości 100 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy albo wypowiedzenie przez Wykonawcę Umowy z przyczyn od niego zależnych - w wysokości 15 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, liczone od wartości zaległej faktury.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, 
z wynagrodzenia Wykonawcy. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu jego o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

- Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 umowy nie może przekraczać 30 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

### Odstąpienie od umowy

§ 7

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 10 dni roboczych, od daty jej podpisania,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i zaleceniami Zamawiającego,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, co uniemożliwia mu realizację przedmiotu umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prace projektowe lub roboty budowlane, wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego, pod warunkiem, że zostały one wykonane należycie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy w kwocie  ……………………………………… zł, w formie …………………………………………………………………. na okres …………………………………………………………………………………………

- Strony ustalają, że:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ………………………….. zł zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota …………………………. zł stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie do 15 dni, po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji umowy lub okresu rękojmi za wady może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

# Ubezpieczenie Wykonawcy

§ 9

  - Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim 
z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 złotych.

  - Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem wstrzymania realizacji robót do czasu przedłożenia kopii polisy lub dowodu jej przedłużenia.

  - Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty - pod rygorem wstrzymania realizacji robót, do czasu zapłaty składki.

Warunki realizacji umowy przy udziale podwykonawców

§ 10

- Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców zgłoszonych w ofercie Wykonawcy lub na etapie realizacji dokumentacji projektowej lub robót budowlanych, lub w przypadku zmiany albo rezygnacji 
z pierwotnie zgłoszonego podwykonawcy, strony stosują odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

- Umowa oraz jej projekt z podwykonawcą, musi zawierać nazwę i adres podwykonawcy, określenie przedmiotu umowy i jego wartości, a także postanowienia dotyczące:

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł;

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 3.

- Umowa oraz jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Wykonawcę lub podwykonawcę;

- warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego;

- nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, jedynie w jednej z form przewidzianych w ustawie  oraz zakazujących możliwości zamiany formy zabezpieczenia;

- przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 30% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wraz z umową oraz jej projektem o których mowa w ust. 2 i 4, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację wykonawczą dotyczącą zakresu robót powierzonych podwykonawcy.

- Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu, jeżeli:

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 6 - 8;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3,

w których wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany w tym projekcie umowy lub uzupełnienia dokumentacji wykonawczej dotyczącej zakresu powierzonego podwykonawcy pod rygorem nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym 
w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli:

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 6-8;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3,

w którym wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w określonym terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kar umownych o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 8 i 9 Umowy.

- Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 2 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do umów z dalszym podwykonawcą postanowienia ust. 2 - 14 stosuje się odpowiednio.

- Umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą który nie jest innym podmiotem na zasobach którego Wykonawca polegał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie jest podwykonawcą wskazanym w ofercie, Wykonawca złoży niżej wymienione dokumenty:

- oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 uPzp, które winno być złożone w formie oryginału - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Umowy

- do podwykonawcy będącego osobą fizyczną:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, która winna być złożona 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę;

- oświadczenie podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy Pzp, które winno być złożone w formie oryginału;

- do podwykonawcy będącego osobą prawną:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 6 Ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, która winna być złożona 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę;

- oświadczenie podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 6 Ustawy Pzp, które winno być złożone w formie oryginału;

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem Zamawiającemu, która winna być złożona 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że dany podwykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub inny dokumentu potwierdzający, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, które winno być złożona w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę - w przypadku, gdy podwykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie  spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że dany podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, które winno być złożona w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę  - 
w przypadku, gdy podwykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie  spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć  zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników;

- oświadczenie danego podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, które winno być złożona 
w formie oryginału - w przypadku, gdy dany podwykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie  spółki cywilnej, oświadczenie, winno dotyczyć  zarówno spółki cywilnej, jak i każde z jej wspólników;

- oświadczenie  danego podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), które winno być złożona w formie oryginału - w przypadku, gdy dany podwykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie  spółki cywilnej, oświadczenie, winno dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników;

- oświadczenie danego  podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, które winno być złożona w formie oryginału.

- W przypadku gdy, dokument lub oświadczenie potwierdzi zaistnienie okoliczności w zakresie których dotyczy, Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia tego podwykonawcy innym podwykonawcą lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 12

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, zobowiązany jest podać dane kontaktowe podwykonawców wskazanych w ofercie oraz osób do kontaktu z nimi.

- Wykonawca przed przystąpieniem nowych podwykonawców do wykonania powierzonej im części zamówienia zobowiązany jest podać dane kontaktowe tych podwykonawców oraz osób do kontaktu z nimi.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa ust. 1 i 2.

### Zaliczki

§ 13

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Wypłata zaliczki nastąpi pod warunkiem przewidzenia na ten cel odpowiednich środków w planie finansowania inwestycji określonym dla Zamawiającego przez organ nadrzędny. W przypadku nie udzielenia przez Zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia o wypłatę zaliczki ani inne roszczenia o charakterze odszkodowawczym.

- Zamawiający wypłaty zaliczki dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Przed udzieleniem zaliczki, Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia 100% udzielonej zaliczki 
w jednej z niżej określonych form:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wykonawca przed rozliczeniem zaliczki może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka 
z określonych w ust. 3.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki w całości. Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione na czas realizacji całości robót budowlanych, 
na które zaliczka została udzielona i odbioru robót (§ 8 Umowy stosuje się odpowiednio).  Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia lub jeżeli w wyniku przedłużających się odbiorów robót data zabezpieczenia zaliczki wygaśnie, a Wykonawca na 3 dni robocze przed 
tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 7 dni roboczych po rozliczeniu zaliczki w całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy”.

- Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie Siły wyższej, cała wartość udzielonej, a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę 
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej zaliczki.

- Zamawiający udzieli kolejnej zaliczki, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie, 
w zakresie poprzednio udzielonej zaliczki.

- Kwota zaliczki, będzie potrącona z płatności o których mowa § 20 lub 26 Umowy. Potrącenie zaliczki 
z wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po jej rozliczeniu. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego Wykonawcy nastąpi w całości.

- Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako wykonanie robót budowlanych na które zaliczka została udzielona 
i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót stwierdzające ich wykonanie bez wad.

- Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego w całości, po spełnieniu warunków o których mowa 
w ust. 9 oznacza, że pełna kwota zaliczki udzielonej na dane roboty budowlane zostanie potrącona 
z wynagrodzenia częściowego Wykonawcy, pod warunkiem, że wartość należnego wynagrodzenia częściowego nie będzie mniejsza niż kwota udzielonej zaliczki.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  A

### Zakres dokumentacji projektowej

§ 14

      - Przedmiotem umowy jest poniższy zakres do wykonania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego :

        - Koncepcja

        - projekt budowlany

        - projekty wykonawcze,

        - kosztorysy inwestorskie

        - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

        - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

        - pełnienie nadzoru autorskiego

- dla inwestycji p.n.: „Budowa Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu przy ul. Serafitek 28”.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 określono w załączniku nr 3 do niniejszej umowy - Opis przedmiotu zamówienia – Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU)

      - Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i uzgodnień wymaganych w toku realizacji zadania , m.in. pozwolenia na rozbiórkę istniejących obiektów, wykonanie inwentaryzacji budynków  w  zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia, pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, map, pozwoleń,  uzgodnień,  opinii  i  sprawdzeń  dokumentacji  projektowej. Ponadto – w przypadku takiej konieczności - uzyskanie nowych warunków technicznych niezbędnych w szczególności przyłączenia do sieci energetycznej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej.

      - Realizacja przedmiotu zamówienia  została podzielona na cztery etapy wykonania, z których każdy podlega akceptacji przez Zamawiającego i obejmuje:

- ETAP I:  Koncepcja.

- ETAP II: Projekt budowlany oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii w zakresie wynikającym z przepisów, a także złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę , Projekt wykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i  Kosztorysy inwestorskie.

- ETAP III –uzyskanie ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę

      - W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje i złoży wniosek o udzielenie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami i opracowaniami projektowymi niezbędnymi do jej uzyskania. Jeżeli w trakcie procedur administracyjnych zmierzających do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, organ administracji publicznych lub Zamawiający zażąda określonych dokumentów lub opracowań projektowych lub ich zmiany czy uzupełnienia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich opracowania, pod rygorem nałożenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.  W przypadku odmowy udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy poprzez potrącenie kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzenie ich zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 umowy, a gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca Zamawiający będzie dochodził swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

      - W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego na czas realizacji inwestycji, realizowany w oparciu o dokumentację projektową.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności wynikających 
z przepisów prawa oraz do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją projektową oraz do opiniowania rozwiązań zamiennych w zakresie zastosowania zamiennych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej;

- sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice itp.) w przypadku wprowadzenia zmian;

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową;

- na wezwanie Zamawiającego udziału w naradach technicznych; przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego;

- udziału w odbiorze końcowym inwestycji oraz na żądanie Zamawiającego w odbiorach poszczególnych części robót budowlanych i odbiorach z udziałem służb wewnętrznych i zewnętrznych (np.: UDT, sanepid, straż pożarna, PINB);

- udzielanie wyjaśnień i dokonywanie koniecznych uzupełnień dokumentacji.

      - Obiekty należy zaprojektować w standardzie „pod klucz”. Definicja "pod klucz" oznacza budynek gotowy do użytkowania, zawiera wykończenie całkowite, z tynkami wewnętrznymi, malowaniem, okładzinami z glazurą, podłogami wykończonymi , stolarką wewnętrzną i zewnętrzną, instalacjami wewnętrznymi wraz z białym montażem oraz pełnym wyposażeniem m.in. meble, urządzenia AGD, zabudowy, sprzęt komputerowy, sprzęt do utrzymania czystości i porządku, wyposażenie pomieszczeń w telefony, drukarki, ksero, sprzęt p-poż., inne sprzęty wynikające w odrębnych przepisów itp.

      - Na działce znajduje się obiekt przewidziany do rozbiórki.

      - Do nowoprojektowanego obiektu należy doprowadzić media z wykorzystaniem istniejących przyłączy 
z uwzględnieniem niezbędnych przebudów lub dokonać ich rozbiórki i zapewnić media w obiektach poprzez pobudowanie nowych przyłączy i sieci.

      - Dokumentacja wykonawcza powinna uwzględniać specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu, tzn. prace nie mogą utrudniać służby i kolidować z pracą Policji.  W projekcie należy tak zaplanować wszelkie prace 
w zakresie wyłączeń, aby odbywały się w dni wolne od pracy, lub po godzinach pracy jednostki Policji.

      - Zakres opracowań ujęto w Załączniku nr 2 do Umowy.

### Obowiązki stron

§ 15

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

- Strony zgodnie oświadczają, że na etapie opracowywania dokumentacji, będą systematycznie prowadzić konsultacje w zakresie proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, materiałowych i innych, 
w celu dostosowania dokumentacji do oczekiwań Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- udostępnienia na pisemny wniosek Wykonawcy, dokumentów, dokumentacji i informacji będących 
w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji Umowy, z wyjątkiem dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę lub podlegających ochronie na mocy innych przepisów,

- umożliwienia dokonania inwentaryzacji budynków, pomieszczeń, instalacji i urządzeń objętych realizacją przedmiotu umowy.

- przekazania stosownych pełnomocnictw dla pracowników Wykonawcy niezbędnych do występowania 
i uzyskiwania w imieniu Zamawiającego dokumentów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, w tym prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę.

- W ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo- finansowy prac projektowych.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy,  opracuje dokumentację projektową i będzie sprawował nadzór autorski w zakresie i sposób zgodny z wymaganiami określonymi 
w niniejszej umowie oraz jest zobowiązany do:

  - udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych lub proponowanych w niej rozwiązań projektowych;

  - realizacji poleceń Koordynatora umowy;

  - wprowadzania zmian wnioskowanych przez Zamawiającego;

  - informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia realizacji dokumentacji projektowej;

  - przestrzegania praw patentowych i licencji;

  - po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót, realizowanych w oparciu 
o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością projektu ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami, w ramach wynagrodzenia.

  - będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających niezbędne ku temu kwalifikacje zawodowe. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu umowy projektantów wskazanych w umowie. Zmiana któregokolwiek z projektantów, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanego projektanta będą takie same lub wyższe od kwalifikacji projektanta wskazanego w umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy.

  - przed przystąpieniem do przygotowania i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego na opracowaną dokumentację.

  - Wykonania  zakresu poszczególnych opracowań projektowych, w szczególności kosztorysy inwestorskie, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które muszą być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowych (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).Dokumentacja projektowa oraz wymagane dokumenty muszą być zgodne z ustawą Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012 r, poz. 462 z późn. zmian.).

Przedstawiciele stron

§ 16

- Przedstawicielem Zamawiającego powołanego do koordynacji realizacji dokumentacji projektowej będzie ……………………………………………………… - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu lub ……………………………………………………………….. - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów  KWP 
w Poznaniu.

- Osobami odpowiedzialnymi za uzgodnienia i akceptację opracowań projektowych pod kątem technicznym, technologicznym, funkcjonalnym, materiałowym, akceptację sposobu realizacji przyszłych robót budowlanych objętych dokumentacją, akceptację innych istotnych dla Zamawiającego rozwiązań ze względu na koszty budowy i eksploatacji obiektu - przedkładanych Zamawiającemu przez Wykonawcę podczas spotkań roboczych będzie komisja powołana przez Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy powołanym do realizacji umowy będzie:……………………………………………………………. lub podczas jego nieobecności ……………………………………………………………….….

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób określonych w ust. 1 – ust. 3. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej, wymagane jest natomiast powiadomienie stron.

- Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 - ust. 3, komisja Zamawiającego oraz Przedstawiciele Wykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach roboczych w siedzibie. Częstotliwość spotkań roboczych będzie ustalana zależnie od potrzeb. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do uzgodnień i akceptacji Zamawiającemu propozycje planowanych do uwzględnienia w dokumentacji technologii, urządzeń i materiałów, lub sposobów realizacji przyszłych robót budowlanych, wydawania opinii do dokumentacji projektowej lub jej części, konkretnych rozwiązań technicznych.

- Wszelkie korespondencje oraz rozmowy robocze prowadzone pomiędzy Stronami w ramach realizacji przedmiotu umowy odbywać się będą w języku polskim, a najistotniejsze ustalenia o charakterze technicznym, technologicznym, funkcjonalnym lub materiałowym winny być protokołowane.

Zespołu projektowy

§ 17

Wykonawca skieruje do wykonania dokumentacji projektowej następujące osoby:

- ……………………………………….. posiadająca/y uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej o nr …………………………;

- ……………………………………….. posiadająca/y uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o nr …………………………;

- ……………………………………….. posiadająca/y uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych o nr ………………………….;

- ……………………………………….. posiadająca/y uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o nr ………………………….

Odbiór dokumentacji projektowej i prawa autorskie

§ 18

  - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem ,że jest ona kompletna ze względu na cel, któremu ma służyć

  - Zamawiający potwierdzi pisemnie przyjęcie od Wykonawcy dokumentacji i w ciągu 7 dni przystąpi do jej odbioru,  przy czym z czynności tych zostanie sporządzony protokół odbioru.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może według swojego wyboru:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia, lecz nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania usunięcia wad,

- podpisać protokół odbioru jeżeli Wykonawca zobowiąże się w formie pisemnego oświadczenia do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

  - W przypadku o którym mowa w ust. 3 lit. 1) Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu wad dokonać czynności, o których mowa w ust. 1, zaś postanowienia ust. 2 będą stosowane odpowiednio.

  - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków ,  o których mowa w ust. 3 lit. 2, Zamawiający upoważniony jest do nieodebrania kolejnego etapu z winy Wykonawcy i dochodzenia od niego kary umownej.

  - Odbiór zostanie potwierdzony przez Zamawiającego Protokołem odbioru. Podstawą do podpisania protokołu odbioru będzie dla:

- Etap I - przedłożenie w siedzibie Zamawiającego zaakceptowanej Koncepcji - (wersja papierowa 
i elektroniczna);

- Etap II - przedłożenie w siedzibie Zamawiającego kopii wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z oryginalną pieczęcią potwierdzającą datę wpływu do właściwego organu oraz 1 egz. projektu budowlanego  - (wersja papierowa i elektroniczna) oraz projektu wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich - (wersja papierowa i elektroniczna);

- Etapu III - przedłożenie w siedzibie Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz 
z zatwierdzonym Projektem budowlanym i w przypadku wprowadzenia zmian – dostosowanymi do nich pozostałymi opracowaniami -  (wersja papierowa i elektroniczna)

Uwaga:

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla sporządzonego Projektu budowlanego.

  - Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu odbioru przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane prace wchodzące w skład przedmiotu umowy. Przekazanie przez Wykonawcę w/w oświadczenia Zamawiającemu jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do odbioru.

  - Zamawiający, przed przystąpieniem do odbioru może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą zastosowanie niewłaściwych rozwiązań projektowych, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie, koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający.

  - Zamawiający nie może zbywać dokumentacji projektowej ani dowolnej jej części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

  - Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej, Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować dokumentację projektową na własny użytek i użytek jednostek podległych dla potrzeb 
i statutowych zadań jednostek Policji, w tym w szczególności przekazywać dokumentację lub jej dowolną część, a także jej kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań   projektowych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji, w tym na stronach internetowych jednostek Policji lub ogólnopolskich środkach masowego przekazu;

- wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do opracowania innych dokumentacji projektowych;

- wprowadzać dokumentację projektową lub jej dowolną część do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;

- zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej część dowolną techniką.

Gwarancja i rękojmia

§ 19

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz 
z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikają z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę dokumentacji projektowej przed upływem terminu gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw 
w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych 
w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- opóźnienie w realizacji inwestycji z powodu nieterminowego prowadzenia prac projektowych,

- roboty dodatkowe spowodowane brakami dokumentacyjnymi lub rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym a częścią przedmiarowo-kosztorysową,

- błędy w projektach niosące koszty ich usunięcia lub straty w wyniku opóźnienia inwestycji.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw 
w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty (włącznie z kosztami postępowania sądowego i innymi wydatkami) powstały z powodu wad ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

Warunki płatności

§ 20

- Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowi Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego

        - Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę,

        - w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszego podwykonawcy – pisemne dookreślenie zakresu wykonanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z podaniem wartości wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo;

        - przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę przez niego bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o wartości wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub potwierdzenie dokonania przelewu na konto wskazane 
w umowie zawartej przez Wykonawcę).

- Zapłata wynagrodzenia z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 i 13 Umowy, nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Za wykonanie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych wg następujących zasad:

- etap I 		- 20 % należnego wynagrodzenia brutto;

- etap II 	- 50 % należnego wynagrodzenia brutto;

- etap III 	- 30 % należnego wynagrodzenia brutto.

- Wynagrodzenie wynikające z płatności częściowych lub całość wynagrodzenia zostanie zapłacona przelewem, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowi odpowiedni protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami, zgodami, ekspertyzami i badaniami, a nadto, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane w wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty badań  i ekspertyz, uzgodnień, zgód i pozwoleń, koszty nadzoru, opłaty, w tym opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z realizacją umowy i inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA B

Zakres robót budowlanych

§ 21

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na rozbiórce fundamentów oraz wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na:, budowie  nowego budynku Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 pkt. 1 oraz uzyskanie Decyzji pozwalania na użytkowanie.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określają następujące dokumenty we wskazanej kolejności ich obowiązywania:

- Projekt budowlany ;

- Projekt wykonawczy ;

- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

- Zakres 	robót budowlanych przewidzianych w ramach realizacji niniejszej umowy nie obejmuje wyposażenia 
w meble, urządzenia AGD, zabudowy, sprzęt komputerowy, sprzęt do utrzymania czystości i porządku, radiokomunikację, w telefony, drukarki i ksero.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i urządzeń wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom, odpowiadającym co do jakości wymogom określonym w dokumentacji projektowej i SIWZ, własnymi siłami, z wyjątkiem prac powierzonych podwykonawcom, zgłoszonych na zasadach określonych w § 10 - 12 Umowy.

### Rozpoczęcie robót budowlanych

§ 22

- Wykonawca w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę przekaże Zamawiającemu n/w dokumenty (w 3 egzemplarzach):

- oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz robotami i sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) – na druku obowiązującym w PINB dla Miasta Poznania;

- zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego kierownika budowy i kierowników robót ;

- uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót.

Dokumenty o których mowa w pkt. 2 i 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- Przekazanie placu budowy nastąpi Protokołem przekazania w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust.1 .

- Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych, w terminie do 10 dni roboczych, od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo- finansowy robót.

Obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji robót

§ 23

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego, przekazaną dokumentacją oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania placu budowy imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, zawierającego w szczególności dane osób wskazanych w ofercie.

- zapewnienia stałego nadzoru nad wykonywanymi robotami na miejscu wykonywania robót budowlanych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, w godzinach pracy przez cały okres trwania robót;

- uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji;

- używania materiałów i urządzeń:

- oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, zgodnych z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajowymi specyfikacjami technicznymi Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,

- znajdujących się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

- dla których producent, po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej, wystawił deklarację zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

- oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną,
a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,

- dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016r (Dz. U. poz. 1968);

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne;

- zorganizowania, zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich;

- usuwania lub zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), z zachowaniem wymaganych formalności 
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii Karty Przekazania Odpadu;

- prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- zapewnienia stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej;

- opracowania i zatwierdzenia we właściwym organie administracji publicznej projektu organizacji ruchu  na czas budowy oraz dokonania jego wdrożenia;

- przed dokonaniem zamówienia materiałów i urządzeń przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych, technicznych i kolorystycznych celem akceptacji (tzw. Karta techniczna/materiałowa);

- natychmiastowego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej w 3 egzemplarzach;

- wykonania, przed zgłoszeniem do odbioru, wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań 
i odbiorów,  których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru;

- uczestnictwa, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi;

- zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru i uczestniczenia w tej czynności.

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót i usług realizowanych przez podwykonawców,

- ponoszenia całkowitej odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego,

- Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót, konstrukcji, instalacji oraz montażu dostarczonych  urządzeń,

- Organizowania narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, podwykonawców i w razie potrzeby nadzoru autorskiego celem omówienia postępu robót oraz rozwiązania zaistniałych problemów,

- Uwzględnienia w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż inspektor nadzoru inwestorskiego może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia.

- Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie osób pracujących przy realizacji zamówienia w zakresie przepisów BHP.

- Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność 
z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji.

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

- Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnego o robotach wszystkich właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).

- Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą ponad niezbędną konieczność powodować utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, a w szczególności nie mogą powodować utrudnień w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót.

- Do udziału na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorach usunięcia usterek.

- W celu wyeliminowania ewentualnych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca przy współudziale właścicieli nieruchomości (lub ich prawnych przedstawicieli) oraz zamawiającego będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu oraz istniejących obiektów budowlanych,

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury na skutek prowadzonych robót, wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów oraz infrastruktury na swój koszt,

- W przypadku korzystania z cudzej nieruchomości podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca winien ustalić sposób korzystania z nieruchomości z jej właścicielem lub jego prawnym przedstawicielem.

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej dla gestorów sieci i urządzeń zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach.

- Ogrzewania wybudowanego obiektu w okresie zimowym i w przypadku obniżonych temperatur w celu zapobiegnięcia zniszczenia robót już wykonanych.

- Sporządzenia dokumentacji, dokonanie rejestracji urządzeń w UDT (dotyczy urządzeń które tego wymagają) i poniesienie związanych z tym kosztów.

- Przygotowania i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu (kotłownia, alarmy, sala konferencyjna itd. ). Wykonawca sporządzi instrukcję eksploatacji budynku i urządzeń z nim związanych.

- Sporządzenia scenariusza p-poż oraz instrukcji p.poż dla obiektu, wyposażenie obiektu w podstawowy sprzęt p.poż wraz z jego oznakowaniem oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

- Sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Wykonania wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, w tym uzyskanie dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, np.: opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- W ramach umowy oraz wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w okresie do dnia 21.10.2019r wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni, w szczególności :

- wskazania osoby (lub osób), która będzie odpowiedzialna za realizację pielęgnacji zieleni,

- wykaszania terenów pokrytych trawą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- dosiewania i dosadzania roślinności w przypadku, gdy ulegnie ona uszkodzeniu lub obumarciu z przyczyn naturalnych (np. zasuszenie, szkodniki, choroba),

- nawożenia z użyciem specjalistycznych środków oraz używania środków ochrony roślin w celu utrzymania ich w odpowiedniej kondycji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy oraz jej celem,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy, których realizuje przedmiot umowy

- Wykonawca umożliwi w końcowym etapie robót dokonywanie na terenie budowy przez przedstawicieli Zamawiającego czynności związanych z zamówieniem i dostawą/montażem mebli oraz pozostałego wyposażenia obiektu.

- Przeprowadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym min. jednego szkolenia dla min. 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie budowy, funkcjonalności i konfiguracji zainstalowanych urządzeń, umiejętności rekonfiguracji na poziomie umożliwiającym samodzielną obsługę urządzeń bez utraty gwarancji dla każdego z nich. Wykonawca zagwarantuje dla uczestników materiały do szkolenia dla uczestników szkolenia. Szkolenie musi obejmować cześć teoretyczną i część praktyczną związaną z eksploatacją, konfiguracją urządzeń oraz postępowaniem  podczas uszkodzeń i awarii.

Obowiązki Zamawiającego

§ 24

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów. Koszty zużycia energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

- Zamawiający przystąpi do odbiorów i odbierze roboty zgodnie z postanowieniami określonymi w § 25.

Odbiór robót

§ 25

- Odbiorom podlegać będą poszczególne części umowy:

- realizacja robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu, w tym zieleni;

- decyzja pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy (ostateczna).

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przekazując Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej.

- Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów częściowych części umowy określonych w ust. 1 
pkt. 1 i 2 jest przekazanie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru:

- zaakceptowanych przez Zamawiającego tzw. kart technicznych/materiałowych, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt. 11 Umowy;

- atestów, świadectw jakości, certyfikatów na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty techniczne itp. (wymagany jest na każdym dokumencie podpis kierownika budowy);

- protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń i badań, protokołów z rozruchów urządzeń, protokołów odbioru robót branżowych itp.;

- zestawień wartości wykonanego zakresu umowy sporządzone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego części umowy określonej w ust. 1 pkt. 1 jest przekazanie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru - dokumentacji odbiorowej, określonej § 23 ust. 2 pkt. 13 Umowy, tj. w szczególności:

- oryginał dziennika budowy + 2 jego kserokopie;

- dokumentacja powykonawcza tj. kserokopie całości projektu budowlanego i projektu wykonawczego 
z naniesionymi zmianami, opatrzone na każdej stronie pieczęcią „Dokumentacja powykonawcza”   (wymagane jest także przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o kompletności dokumentacji powykonawczej),  z zachowaniem poniższych wymogów:

- w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, Wykonawca na kserokopiach rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wykonawczego naniesie przedmiotowe zmiany w kolorze czerwonym i w razie potrzeby dołączy także uzupełniający opis,

- w przypadku wprowadzenia zmian opisanych w tirecie pierwszym  Wykonawca przekaże Zamawiającemu poza rysunkami wpiętymi w „Dokumentację powykonawczą” – dodatkowo po 2 egzemplarze każdego 
z rysunków z Projektu budowlanego ze zmianami i w razie potrzeby uzupełniającym opisem,

- rysunki ze zmianami i w razie potrzeby także uzupełniający opis - winny być podpisane przez kierownika budowy, właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz powszechnie obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Uwaga:

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego;

- atesty, świadectwa jakości, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty techniczne itp. (wymagany jest na każdym dokumencie podpis kierownika budowy),

- karty gwarancyjne dla urządzeń zamontowanych w obiekcie

- zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń zawarte w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu i urządzeń” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń wymagających przeglądów serwisowych,

- protokoły z przeprowadzonych sprawdzeń i badań, protokoły z rozruchów urządzeń, protokoły odbioru robót branżowych itp. (względnie kserokopie, jeśli oryginały zostały wcześniej przekazane),

- wykazu roślin wraz z kartą informacyjną dotyczącą wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych,

- zestawienie wartości wykonanego zakresu umowy sporządzone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy,

przy czym dokumentację odbiorową należy umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści jednoznacznie

określający zawartość. W przypadku dokumentów, które występują w oryginale w 1 egz. w kolejnych segregatorach należy umieścić kopie.

- Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego umowy, będącego jednocześnie odbiorem części umowy określonej w ust. 1 pkt. 3 jest pozytywne zakończenie odbiorów końcowych, o których mowa w ust. 4 i 5 oraz przekazanie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego umowy - niżej wymienionych dokumentów:

- kopia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z wszystkimi załącznikami (m.in. karta informacyjna, Informacja geodety, oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag);

- kopia zawiadomienia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

- kopia zawiadomienie Inspektora Sanitarnego MSWiA;

- stanowiska organów wymienionych w pkt. 2 i 3 lub oświadczenie o braku zajęcia stanowiska;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w ośrodku dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej;

- scenariusz pożarowy obiektu;

- instrukcja p.poż obiektu;

- świadectwo charakterystyki energetycznej (2 egzemplarze);

- decyzja pozwolenia na użytkowanie (ostateczna).

- Brak dokumentów wymienionych w ust. 3 - 6 skutkować będzie odmową przystąpienia do odbioru robót.

- Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy termin przystąpienia do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane 
w trakcie odbioru ustalenia oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub braków stwierdzonych 
w trakcie odbioru. Protokół odbioru będzie podpisany przez uczestników tej czynności.

- Odbioru ze strony Zamawiającego może dokonać:

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, albo

- osoby, o których mowa w § 28 ust. 1 - 2 Umowy;

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po ich usunięciu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru.

- Strony ponownie przystąpią do odbioru na zasadach określonych odpowiednio w ust. 8 - 9.

- Zamawiający odstąpi od odbioru, jeżeli zgłoszony do odbioru zakres nie został wykonany.

Warunki płatności

§ 26

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktur, wystawianych po wykonaniu i odbiorze zakresu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 22 ust.4.

- Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedłoży Zamawiającemu do akceptacji w 3 egzemplarzach Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie z Tabelą elementów scalonych

- Podstawą do wystawienia faktury jest łączne spełnienie poniżej określonych przesłanek:

- protokół odbioru, stwierdzający wykonanie danego zakresu umowy, podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego,

- zestawienie wartości wykonanego zakresu umowy sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone 
i zatwierdzone przez osobę wskazaną w §28 ust. 1-2

- w przypadku wykonania zakresu umowy przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zestawienie zakresu rzeczowego wykonanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
z określeniem przedmiotu i wartości wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, podpisane przez Kierownika budowy, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę przez niego bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o wartości wynikającej 
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Wartość faktur nie może przekroczyć:

- 90 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2) Umowy -  łącznie dla wszystkich faktur częściowych 
z zakresu określonego w § 25 ust. 1 pkt. 1) oraz 2)

- 4,9 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2) Umowy -  dla każdej z faktur końcowych z zakresu określonego w § 25 ust. 1 pkt. 1) oraz 2)

- kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2)  Umowy umniejszonej o kwoty już wystawionych faktur - dla faktury dla zakresu określonego w §25 ust.1 pkt. 3)

- Zapłata wynagrodzenia z zastrzeżeniem wynikającym z § 4, nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.

- Wystawianie faktur częściowych będzie następować nie częściej niż raz na  3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wystawienia faktury w krótszym terminie.

- W przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty powiadomienia, zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do wykonania robót w terminie i zakresie określonym w uzgodnionym Harmonogramie.

Warunki rękojmi i gwarancji

§ 27

  - Wykonawca udziela gwarancji na za wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały na okres ……. miesięcy (okres zaoferowany przez Wykonawcę ofercie). W przypadku gdy gwarancja udzielona przez producenta danego materiału lub urządzeń jest dłuższy od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę, to okres gwarancji jest nie krótszy niż okres gwarancji udzielony przez danego producenta.

Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

  - Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres ….. miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się 
w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad, w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub w innym technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

  - Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

Nadzór nad robotami oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowe ich wykonanie

§ 28

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego będzie pełnić:

- w zakresie robót ogólnobudowlanych Inspektor nadzoru ………………………….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o nr …………………………;

- w zakresie robót elektrycznych Inspektor nadzoru ……………………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o nr  ……………………..;

- w zakresie robót sanitarnych Inspektor nadzoru ………………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o nr ……………………………;

- Przedstawicielem Wykonawcy oraz odpowiedzialnym za wykonanie w całości przedmiotu umowy w będzie Kierownik budowy ……………………………… posiadający uprawnieni do kierowania  robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o  nr ……………………..;

- Za prawidłowe wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia odpowiedzialni będą:

  - w zakresie robót ogólnobudowlanych Kierownik budowy …………………………………………….posiadający uprawnienia……….;

  - w zakresie robót elektrycznych Kierownik robót ……………………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień o nr ………………………….;

  - w zakresie robót sanitarnych Kierownik robót …………………………….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o nr ………………………….

  - W zakresie robót teletechnicznych kierownik robót………………… posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności teletechnicznej

### CZĘŚĆ KOŃCOWA

### Zasady zmiany umowy

§ 29

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian   postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana wynagrodzenie, spowodowana:

- wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót  po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

- zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i  propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. 
W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony  przystąpią do ustalenia poziomu zmiany 
w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia;

- rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - część zamówienia z której Zamawiający może zrezygnować nie może przekroczyć 15 % wartości umowy;

- zmianami technologicznymi, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiana technologii wykonania robót w stosunku do przyjętej w dokumentacji wykonawczej, 
z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

Zmiany o których mowa w lit. c i d nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy większego niż 15 %.

- Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się 
w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy w celu wykazania braku okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana osób (dotyczy osób wskazanych w § 16 ust. 3, § 17 oraz  § 28 ust. 2 i 3 Umowy) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

- Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:

  - wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru, w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót;

  - wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację prac projektowych lub robót, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.;

  - będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac projektowych lub robót przez Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, wstrzymanie przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu umowy;

  - innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych lub robót, w szczególności wystąpieniem siły wyższej.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 5, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zamiany wyrobów (materiałów lub urządzeń) istotnych dla wykonania przedmiotów umowy. Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko 
w przypadku:

- zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta;

- zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego  z obrotu danego wyrobu w okresie od złożenia oferty do wbudowania;

- wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę.

W przypadkach określony w lit. a i b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie  tych okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu.

W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób którego dotyczy zmiana.

Dopuszczalna jest również zmiana wyrobów przez Zamawiającego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie mogą posiadać parametrów gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej.

Zmiany o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy większego niż 15 %.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, 
w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 - 5 w postaci aneksu.

Postanowienia końcowe

§ 30

- Ewentualne Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron;

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu;

- przez właściwy dla Zamawiającego sąd  powszechny.

- Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał, 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1	- wzór oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 uPzp

Załącznik nr 2        - Zakres opracowań projektowych

Załącznik nr 3 	- Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

Załącznik nr 4		- wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardów       technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji

Załącznik nr 5		- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla postępowania nr ZZP-2380-…./2017 bez załączników od nr 1 do nr 6 wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami jej treści

Załącznik nr 6 		- kserokopia oferty Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i uzupełnionymi dokumentami

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do Umowy

ZZP-2380-…./2018

Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Podwykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

NIP/PESEL

KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

- art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 769),

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

- art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. uPzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 2 do Umowy

ZZP-2380-…./2018

Zakres opracowań projektowych

- Koncepcja:

- Koncepcja winna zawierać:

  - część opisową,

  - część graficzną.

- Zakres części opisowej:

- opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych,

- ogólna charakterystyka proponowanych urządzeń, technologii

- ogólna charakterystyka rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych pomieszczeń,

- Zakres części graficznej:

- rzuty i przekroje,

- elewacje,

- plan zagospodarowania,

- wizualizacje w kolorze –  4 szt. każda przedstawiająca obiekt z innej perspektywy.

- Część opisową należy wykonać jako opracowanie w formacie A4, a część graficzną - w formacie zapewniającym czytelność rysunków (minimum format A3).

- Format dla plików w wersji elektronicznej dla części opisowej - .pdf oraz edytowalna .doc, dla części rysunkowej .pdf i .dwg.

- Wymagana ilość egzemplarzy :

- w wersji papierowej - 3 egz.,

- w formie elektronicznej na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub pendrive) - 3 szt.

- Po przedstawieniu przez Wykonawcę Koncepcji, Zamawiający dokonana jej oceny i w ciągu 10 dni poinformuje o akceptacji lub koniecznych zmianach.  Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić zmiany w ciągu 10 dni. Po akceptacji Koncepcji przez Zamawiającego Wykonawca może przystąpić do wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów 
i kosztorysów inwestorskich.

- Pozostałe opracowania:

- Projekt budowlany - część opisową należy wykonać jako opracowanie w formacie A4, a część graficzną - 
w formacie zapewniającym czytelność rysunków (minimum format A3). Format dla plików w wersji elektronicznej dla części opisowej - .pdf oraz edytowalna .doc, dla części rysunkowej .pdf i .dwg.

- Projekt wykonawczy, winien uwzględniać specyfikę obiektu i Zamawiający będzie wymagać sporządzenia m.in.:

- projekt kolorystyki elewacji i wnętrz wszystkich pomieszczeń,

- projekt/ dobór mebli i wyposażenia dla wszystkich pomieszczeń,

- projekt detali architektoniczno-budowlanych,

- projekt konstrukcji detali,

- projekt instalacji wewnętrznej: wodnej i kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, wodnej przeciwpożarowej,

- projekt instalacji centralnego ogrzewania,

- projekt instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- projekt technologii i automatyki kotłowni ,

- projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- projekt instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej, w szczególności:

- projekt oświetlenia ewakuacyjnego,

- projekt instalacji alarmowej,

- projekt instalacji wczesnego wykrywania pożaru z centralką adresowalną,

- projekt sygnalizacji włamaniowej i napadowej w części pomieszczeń,

- projekt sygnalizacji przywoławczej,

- projekt instalacji monitoringu (kamery wewnętrzne i zewnętrzne) ,

- projekt sieci strukturalnej,

- projekt serwerowni,

- projekt oświetlenia terenu, odgromowej i przywoławczej/dzwonkowej - wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- projekt instalacji domofonów,

- projekt ukształtowania terenu,

- projekt ogrodzenia terenu,

- projekt dróg i nawierzchni,

- projekt zieleni i szaty roślinnej terenu,

- projekt elementów małej architektury,

- projekty przyłączy,

- scenariusz przeciwpożarowy,

- schemat ewakuacji

- część opisową należy wykonać jako opracowanie w formacie A4, a część graficzną w formacie zapewniającym czytelność rysunków (minimum format A3). Format dla plików w wersji elektronicznej dla części opisowej .pdf oraz edytowalna .doc, dla części rysunkowej .pdf i .dwg.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wersję papierową w formacie A4, wersję elektroniczną 
w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

- Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK) - kosztorysy inwestorskie należy odrębnie zestawić, określając ich koszty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622.). Kosztorysy należy wykonać - wersję papierową w formacie A4 wersje elektroniczna w formacie .pdf i .ath.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - wersje papierową w formacie A4, wersje elektroniczną w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

- Wymagana ilość egzemplarzy w wersji papierowej:

- projekt budowlany  - 5 egz.;

- projekt wykonawczy – 3 egz.;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.;

- kosztorysy inwestorskie z zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK) – 3 egz.;

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 3 egz.

- Poza wersją papierową Wykonawca przekaże każdorazowo dokumentację w formie elektronicznej na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub pendrive) – 3 egz.

Zamawiający będzie wymagał, aby wersja elektroniczna .pdf przedmiotu umowy byłą tożsama z jej wersją papierową czyli zawierać pieczęcie i podpisy

UWAGA:

W przypadku wprowadzania zmian lub uzupełnień w dokumentacji w toku procedury o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę Wykonawca uwzględni te zmiany lub uzupełnienia we wszystkich opracowaniach objętych niniejszą umową.

Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowią uszczegółowienie zapisów zawartych w Projekcie budowlanym, tym samym nie mogą być z nim sprzeczne.

- Wymienione opracowania muszą być zgodne z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

- ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. Poz. 638).

- Decyzja nr 703 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 17, poz.104).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650).

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380,   z późn. zm.).

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – Dz. U. z 2010r Nr 242 poz. 1622.

- Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.

- W zakres prac projektowych wchodzi także wykonanie wszystkich opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

  - pozyskanie niezbędnych map,

  - wykonanie ewentualnych badań geologicznych gruntu, w zakresie niezbędnym dla zaprojektowania sposobu oraz rodzaju posadowienia obiektu,

  - dokonanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i ocen oraz uzyskanie warunków, pozwoleń oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę,

  - wykonanie charakterystyki energetycznej budynku,

- przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ewentualnych badań archeologicznych,

- wykonanie inwentaryzacji obiektów w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiór niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

wypełnić tylko w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu